## KeHoachTrienKhai
BẢNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM (SCBS)
Dự án: SCBS (FinalProject) ¦ Ngôn ngữ: Java Spring Boot & MySQL ¦ Lịch trình: 08/07/2026 - 17/07/2026 (Không tính T7, CN)
STT | Hạng Mục / Công Việc | Phụ Trách (Role) | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Thời Gian (Ngày) | Trạng Thế / Tiến Độ | Ghi Chú Chi Tiết
PHASE 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CSDL
1.1 | Khảo sát nghiệp vụ & Lập tài liệu đặc tả SRS chi tiết | BA / Trần Thế Anh | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Thiết lập các Use case, Actor và phân quyền
1.2 | Thiết kế mô hình CSDL MySQL & Viết script schema.sql | Database Architect | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Chuẩn hóa 3NF, thiết kế 10 bảng chính
1.3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống 3-Tier Spring Boot | System Architect | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Thiết lập cấu trúc package và dependency
PHASE 2: KHỞI TẠO DỰ ÁN & BẢO MẬT NGƯỜI DÙNG (USER & AUTH)
2.1 | Khởi tạo dự án Spring Boot, Gradle, cấu hình database connection | Backend Lead | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Cấu hình file application.properties
2.2 | Cấu hình Spring Security, BCrypt, CustomUserDetailsService | Security Dev | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Phân quyền truy cập các URL cho 3 roles
2.3 | Phát triển Entity & Repository (User, UserProfile, Role) | Backend Dev | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Cài đặt mối quan hệ 1-1 giữa User và Profile
2.4 | Xây dựng chức năng Đăng ký, Đăng nhập, Profile Thymeleaf | Fullstack Dev | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Kiểm tra trùng lặp email/username đăng ký
PHASE 3: QUẢN LÝ PHIM, THỂ LOẠI & PHÒNG CHIẾU (ADMIN CRUD)
3.1 | Phát triển Entity & Repository (Movie, Genre, Room, Seat) | Backend Dev | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Cài đặt mối quan hệ Phim - Thể loại
3.2 | Xây dựng Admin Movie Controller & Poster Upload | Fullstack Dev | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Lưu poster dạng link URL hoặc file upload
3.3 | Xây dựng Admin Genre Controller & Room/Seat CRUD | Fullstack Dev | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Tự động sinh ghế ngồi, unique_seat_in_room
PHASE 4: QUẢN LÝ SUẤT CHIẾU & CHECK XUNG ĐỘT PHÒNG CHIẾU
4.1 | Phát triển Entity & Repository (Showtime) | Backend Dev | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Trạng thái SCHEDULED, SHOWING, ENDED
4.2 | Lập trình AdminShowtimeController CRUD suất chiếu | Fullstack Dev | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Chọn phim, phòng, thời gian chiếu
4.3 | Lập trình thuật toán kiểm tra xung đột phòng & thời gian | Backend Lead | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Ngăn trùng lịch phòng chiếu, thêm buffer dọn dẹp
PHASE 5: HỆ THỐNG ĐẶT VÉ, CHỐNG TRÙNG GHẾ & THANH TOÁN (CUSTOMER)
5.1 | Giao diện lịch chiếu & Sơ đồ chọn ghế trực quan (Customer) | Frontend Dev | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Hiển thị các ghế trống và đã đặt thực tế
5.2 | Lập trình BookingService xử lý đơn hàng & tính tiền vé | Backend Dev | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Tạo booking, lưu danh sách tickets chi tiết
5.3 | Cấu hình Khóa ghế (Pessimistic Locking) chống Double-Booking | Backend Lead | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Xử lý đụng độ concurrency đặt ghế đồng thời
5.4 | Phát triển chức năng Hủy vé & Áp dụng quy tắc hoàn tiền 24h | Fullstack Dev | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Chỉ được hủy trước thời điểm chiếu 24h
PHASE 6: DASHBOARDS QUẢN TRỊ & TRA CỨU VÉ TẠI QUẦY (ADMIN & STAFF)
6.1 | Xây dựng Admin Dashboard báo cáo, thống kê doanh thu | Fullstack Dev | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Doanh thu thực tế, số suất chiếu, phim đang chiếu
6.2 | Xây dựng Staff Dashboard tra cứu đơn đặt vé theo Email/ID | Fullstack Dev | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | Hoàn thành | In và kiểm tra vé tại quầy giao dịch
PHASE 7: KIỂM THỬ, TỐI ƯU HÓA SQL & BÀN GIAO NGHIỆM THU
7.1 | Integration Testing & Stress testing tải đặt ghế đồng thời | QA / Lê Thị B | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Kiểm thử các roles và luồng ngoại lệ
7.2 | Tối ưu hóa SQL Query (Fetch Join JPA chống N+1 query) | Backend Lead | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Tăng tốc độ load lịch sử đặt vé khách hàng
7.3 | Đóng gói JAR file, bàn giao mã nguồn & Hướng dẫn vận hành | Team Lead | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 1 | Hoàn thành | Bàn giao đầy đủ tài liệu hướng dẫn