## Project_Charter
PROJECT CHARTER - HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM (SCBS)
STT | Hạng mục thông tin | Nội dung chi tiết
1 | Tên dự án | Hệ thống Đặt vé Xem phim Trực tuyến (Cinema Booking System - SCBS)
2 | Đơn vị yêu cầu | Bộ môn Công nghệ phần mềm - Trường Đại học
3 | Ban chỉ đạo dự án | Giảng viên hướng dẫn môn học
4 | Giám đốc dự án | Triệu Quốc Bình (Project Manager)
5 | Đơn vị triển khai | Nhóm phát triển phần mềm SCBS-Team
6 | Ngày bắt đầu | 01/03/2026
7 | Ngày kết thúc | 30/06/2026
8 | Mục tiêu dự án | 1. Xây dựng website đặt vé xem phim trực tuyến hoàn chỉnh. 2. Hỗ trợ 3 nhóm vai trò (Customer, Staff, Admin) với bảo mật Spring Security. 3. Thiết kế sơ đồ ghế động trực quan. 4. Giải quyết bài toán concurrency đặt ghế đồng thời (chống Double-booking) bằng Pessimistic Locking. 5. Tối ưu hóa hiệu năng truy vấn database.
9 | Phạm vi dự án (In Scope) | - Thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn hóa 3NF gồm 10 bảng chính. - Lập trình backend Spring Boot MVC & Spring Data JPA. - Phát triển frontend Thymeleaf, HTML5, CSS3, JS. - Viết tài liệu đặc tả SRS, tài liệu kỹ thuật, kế hoạch. - Viết testcase và kiểm thử hệ thống.
10 | Phạm vi ngoài (Out of Scope) | - Tích hợp cổng thanh toán ngân hàng thực tế (sử dụng thanh toán giả lập). - Phát triển ứng dụng di động native app.

## UocTinhEffort
BẢNG ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG KỸ THUẬT & EFFORT DỰ ÁN SCBS
Đơn vị tính: Manday (8h/ngày) ¦ Currency: VNĐ ¦ Đơn giá: 800.000 VNĐ/Manday
STT | Hạng Mục Công Việc | Chi Tiết Kỹ Thuật (Technical Scope) | Người Phụ Trách | Thời Gian (Ngày) | Effort (Manday) | Đơn Giá (VNĐ) | Thành Tiền (VNĐ) | Ghi Chú Tracking
MODULE I: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ KẾT CẤU
1.1 | Lập kế hoạch tổng thể & quản lý dự án | WBS schedule, sprint plan, risk tracking | Project Manager | 3 | 3 | 800000 | 2400000 | Hoàn tất kế hoạch tổng thể
1.2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ & lập SRS | Đặc tả SRS-SCBS-2026, quy trình 3 roles | Business Analyst | 5 | 5 | 800000 | 4000000 | Xác nhận yêu cầu nghiệp vụ
1.3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống Spring Boot | 3-Tier Layered Architecture, Security chain | System Architect | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Mô hình MVC + JPA
1.4 | Thiết kế CSDL MySQL (schema.sql) | 10 bảng, ERD, unique keys, FK constraints | Database Architect | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Chuẩn hóa 3NF
MODULE II: NỀN TẢNG BẢO MẬT & TÀI KHOẢN (AUTH & USERS)
2.1 | Cấu hình Spring Security & BCrypt Encoder | CustomUserDetailsService, PasswordEncoder | Security Dev | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Phân quyền URL theo Role
2.2 | Module Đăng ký tài khoản (Register) | Validation email/username unique, password hash | Backend Dev | 3 | 3 | 800000 | 2400000 | Tự động gán role CUSTOMER
2.3 | Module Đăng nhập & Điều hướng Role | Custom AuthenticationSuccessHandler | Fullstack Dev | 3 | 3 | 800000 | 2400000 | Admin -> /admin, Staff -> /staff
2.4 | Quản lý Hồ sơ người dùng (UserProfile) | Quan hệ 1-1 User - Profile, avatar, address | Fullstack Dev | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Cập nhật thông tin cá nhân
MODULE III: MODULE QUẢN LÝ PHIM, THỂ LOẠI & RẠP CHIẾU (ADMIN)
3.1 | Admin Movie Controller & File Upload | CRUD Movie, Upload poster URL/File, duration | Backend Dev | 5 | 5 | 800000 | 4000000 | Xử lý lưu trữ poster
3.2 | Admin Genre Controller | CRUD Thể loại phim, quan hệ 1-N / N-N | Backend Dev | 3 | 3 | 800000 | 2400000 | Danh mục thể loại phim
3.3 | Admin Room & Seat Management | CRUD Phòng chiếu capacity, sinh danh sách ghế | Fullstack Dev | 5 | 5 | 800000 | 4000000 | Tự động đánh số A1..H10
3.4 | Cấu hình ràng buộc unique_seat_in_room | UNIQUE(room_id, seat_name) tại DB level | Database Dev | 2 | 2 | 800000 | 1600000 | Chống trùng tên ghế trong phòng
MODULE IV: MODULE QUẢN LÝ SUẤT CHIẾU (SHOWTIMES)
4.1 | Admin Showtime Controller | Tạo/Sửa/Xóa suất chiếu theo Phim & Phòng | Fullstack Dev | 5 | 5 | 800000 | 4000000 | Quản lý lịch chiếu phim
4.2 | Thuật toán kiểm tra xung đột lịch chiếu | Conflict Detection logic (Overlap Start/End) | Backend Lead | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Kèm buffer time dọn phòng
4.3 | Quản lý trạng thái Suất chiếu | Enum SCHEDULED, SHOWING, ENDED | Backend Dev | 2 | 2 | 800000 | 1600000 | Tự động/thủ công chuyển status
MODULE V: MODULE ĐẶT VÉ, CHỐNG TRÙNG GHẾ & THANH TOÁN (CUSTOMER)
5.1 | Giao diện xem lịch chiếu & thông tin Phim | CustomerShowtimeController, Thymeleaf view | Frontend Dev | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Hiển thị lịch chiếu trực quan
5.2 | Sơ đồ chọn ghế trực quan (Interactive Map) | Matrix layout ghế trống/đã đặt/đang chọn | Frontend Dev | 6 | 6 | 800000 | 4800000 | JavaScript tương tác realtime
5.3 | Lập trình BookingService & Ticket generation | Tạo hóa đơn booking, tickets cho từng ghế | Backend Lead | 5 | 5 | 800000 | 4000000 | Tính tổng tiền linh hoạt
5.4 | Xử lý Khóa ghế (Pessimistic Lock / Transaction) | Chống Double-Booking khi đụng độ concurrency | Backend Lead | 5 | 5 | 800000 | 4000000 | Đảm bảo tính nhất quán CSDL
5.5 | Chức năng Hủy vé & Quy tắc 24h | Cho phép hủy vé trước 24h chiếu, rollback ghế | Fullstack Dev | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Cập nhật status CANCELLED
MODULE VI: MODULE DASHBOARDS & TRA CỨU TẠI QUẦY (ADMIN & STAFF)
6.1 | Admin Dashboard Analytics | Thống kê tổng số phim, suất chiếu hôm nay, revenue | Fullstack Dev | 5 | 5 | 800000 | 4000000 | Biểu đồ & số liệu thực tế
6.2 | Staff Dashboard Tra cứu vé | Tìm kiếm đơn hàng theo Email/Booking ID | Fullstack Dev | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Xác nhận vé tại quầy rạp
MODULE VII: KIỂM THỬ, TỐI ƯU HÓA SQL & BÀN GIAO (TESTING & DEPLOYMENT)
7.1 | Integration Testing & Stress Test khóa ghế | Kiểm thử concurrency & các kịch bản biên | QA Lead | 5 | 5 | 800000 | 4000000 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng
7.2 | Tối ưu hóa SQL Query (Fetch Join chống N+1) | @EntityGraph và JOIN FETCH trong Repository | Backend Lead | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Giảm thời gian response < 300ms
7.3 | Đóng gói, tài liệu vận hành & Bàn giao | Build Gradle JAR, cấu hình MySQL production | Team Lead | 4 | 4 | 800000 | 3200000 | Nghiệm thu dự án SCBS
TỔNG CỘNG EFFORT & CHI PHÍ DỰ ÁN |  |  |  | 102 | 102 | - | 81600000 | Nghiệm thu dự án

## Timeline_Schedule
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ TIMELINE DỰ ÁN SCBS
STT | Nhiệm vụ / Công việc | Người Phụ Trách | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Thời Lượng | Tiến Độ | Ghi Chú Chi Tiết
GIAI ĐOẠN I: Khởi tạo & Phân tích thiết kế
1 | Khảo sát nghiệp vụ & Lập SRS | BA | 01/03/2026 | 05/03/2026 | 5 Ngày | 100% | Đặc tả các use case
2 | Thiết kế CSDL & Viết schema.sql | Database Dev | 06/03/2026 | 10/03/2026 | 5 Ngày | 100% | Chuẩn hóa bảng dữ liệu
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống 3-Tier | System Arch | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 3 Ngày | 100% | Khởi tạo khung Spring Boot
GIAI ĐOẠN II: Triển khai Code backend & frontend
4 | Phát triển security & authentication | Security Dev | 14/03/2026 | 31/03/2026 | 18 Ngày | 100% | Cấu hình role-based access control
5 | CRUD Phim, Thể loại & Rạp (Admin) | Backend Dev | 01/04/2026 | 21/04/2026 | 21 Ngày | 100% | Tạo sơ đồ ghế cho rạp chiếu
6 | CRUD Suất chiếu & Thuật toán check trùng | Backend Dev | 22/04/2026 | 06/05/2026 | 15 Ngày | 100% | Tránh xung đột lịch chiếu
7 | Đặt vé, thanh toán & Concurrency Lock | Backend Lead | 07/05/2026 | 02/06/2026 | 27 Ngày | 100% | Chống double booking
8 | Xây dựng Dashboards Admin & Staff | Fullstack Dev | 03/06/2026 | 13/06/2026 | 11 Ngày | 100% | Báo cáo doanh thu & tìm vé
GIAI ĐOẠN III: Kiểm thử & Bàn giao hệ thống
9 | Kiểm thử tải & Concurrency stress test | QA/Tester | 14/06/2026 | 19/06/2026 | 6 Ngày | 100% | Viết testcase cho concurrent booking
10 | Tối ưu hóa query (Fetch Join N+1 query) | Backend Lead | 20/06/2026 | 24/06/2026 | 5 Ngày | 100% | Giảm thiểu số lượng DB queries
11 | Đóng gói, tài liệu vận hành & Bàn giao | Team Lead | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 6 Ngày | 100% | Bàn giao mã nguồn sạch

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN SCBS
STT | Họ Và Tên | Chức Vụ Chuyên Môn | Vai Trò Trong Dự Án | Số Điện Thoại | Ghi Chú Triển Khai
1 | Triệu Quốc Bình | Project Manager / Lead Dev | Quản lý chung, thiết kế kiến trúc, code lõi | 0123456780 | PM kiêm Solution Architect
2 | Nguyễn Văn B | Senior Backend Developer | Cấu hình Security, BookingService, Concurrency Lock | 0123456781 | Chịu trách nhiệm module đặt vé chính
3 | Nguyễn Văn A | Fullstack Developer | Lập trình Admin controllers, giao diện Thymeleaf, seat matrix | 0123456782 | Phụ trách chính phần UI/UX
4 | Lê Thị B | QA / Tester | Viết testcases, kiểm thử bảo mật, kiểm thử concurrency | 0123456783 | QA kiêm Tester chính